Znak sprawy: K-2.381/12/2026

Załącznik nr 10 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

(projekt)

zawarta pomiędzy:

Akademią Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie

z siedzibą w:   31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78,

NIP: 675-000-19-52,

REGON: 000327847

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym lub AKF w Krakowie, reprezentowaną przez:

Kanclerza mgr Pawła  Potoczka

z kontrasygnatą finansową  Kwestora mgr Barbary Stawarz

a:

.....................................................................................................................................

(nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

z siedzibą w:

.....................................................................................................................................

NIP: ……………………………

REGON:……………………….

Kapitał zakładowy ………………………….

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

prowadzącego działalność na podstawie wpisu do :

wspólnie zwanych „Stronami”, a pojedynczo „Stroną” w niniejszej umowie.

§ 1

Tryb udzielenia zamówienia

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego 
w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Wykonanie prac remontowych budowlanych, elektrycznych i sanitarnych 
w pomieszczeniach budynku głównego Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie - 
w  II, III, IV pawilonie naukowo - dydaktycznym, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.

- Szczegółowy zakres prac objętych umową określa Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Specyfikacji Technicznej Wytworzenia i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiary robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz najnowszą wiedzą i sztuką budowlaną, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy zgodnie ze złożoną ofertą i na warunkach określonych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszej umowy, zastosuje te same materiały, które zaproponował w kosztorysie. Ewentualne zmiany w tym zakresie mogą być dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w § 15 projektu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót niezbędny do realizacji przedmiotu umowy oraz że wyklucza późniejsze powoływanie się na niezrozumienie lub niewiedzę 
w tym zakresie.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące zakresu robót wymienionego w ust. 2 niniejszego paragrafu zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania niniejszej umowy ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600.000  złotych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 8 w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru prolongatę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy 
w pełnej wersji szczegółowej zawierający wszystkie elementy i pozycje kosztorysowe, oraz tabelaryczne zestawienie kosztorysu; w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej w 1 egz. na płytce CD w oryginalnych formatach plików.

§ 3

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od 15 lipca 2026 roku do 15 września 2026 roku.

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w dniu 10 lipca 2026 roku. Z czynności przekazania placu budowy zostanie sporządzony protokół.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi: ………………  zł  brutto (słownie:  ………………………. złotych   ……………../100).

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT.

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym postanowień umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu niniejszego zamówienia jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji postępowania, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku i bezpieczeństwa w trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, itp.

- Wynagrodzenie umowne zawiera także wynagrodzenie za usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca wystawi i prześle fakturę do Krajowego Systemu e-Faktur (KseF).

- Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytułu realizacji przedmiotu umowy powinna zawierać następujące dane nabywcy/odbiorcy:

Podmiot 2 (nabywca):  Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie;   al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, NIP: 6750001952

- Datą doręczenia faktury ustrukturyzowanej KSeF jest:

- w przypadku wystawienia faktury w trybie online, offline24, offline (niedostępność KSeF - art. 106nh ustawy o VAT) - data dostępności ustrukturyzowanej faktury w KSeF wraz 
z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie,

- w przypadku wystawienia faktury podczas awarii KSeF (art. 106nf ustawy o VAT) - data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF lub data dostępności faktury ustrukturyzowanej KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę 
w tym systemie (w zależności co nastąpiło wcześniej).

- Podczas awarii KSeF powinna być wystawiona faktura zgodna z aktualną schemą (strukturą logiczną) oraz opatrzoną odpowiednimi kodami QR określonymi przez Ministra Finansów. Faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres 
e-mail: kwestura@awf.krakow.pl

- w przypadku awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT) – data faktycznego otrzymania faktury. W takim przypadku faktura w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres e-mail: kwestura@awf.krakow.pl

- Faktura ustrukturyzowana KSeF wystawiona z tytułu realizacji przedmiotu umowy powinna jasno i precyzyjnie wskazywać nazwę zamówienia.

- Wymagane załączniki, które nie stanowią integralnej części faktury ustrukturyzowanej zostaną przesłane na adres e-mail: kwestura@awf.krakow.pl w dacie wpływu faktury do KSEF i nadania jej numeru identyfikacyjnego KSEF, z zastrzeżeniem faktury wystawionej 
w okolicznościach, o których mowa w ust. 9 pkt. 2) i ust. 9 pkt. 3), dla których załączniki należy wysłać wraz z fakturą.

- Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Błędnie wystawiona faktura zostanie zwrócona do Wykonawcy i spowoduje naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury, za co  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury i jej zapłaty przez Zamawiającego jest, bezusterkowy protokół odbioru końcowego,  podpisany przez strony umowy.

- Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

- Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze musi figurować na tzw. „białej liście” podatników VAT.

- Płatność dokonana zostanie w formie płatności podzielonej – split payment.

- Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia  
  wszelkich należności pokrytych przez Zamawiającego, a które zgodnie z niniejszą Umową  zobowiązany był pokryć Wykonawca.

§ 5

Personel Zamawiającego i Wykonawcy

  - Zamawiający powołuje:

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, w osobie:…………….., numer uprawnień……………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w osobie: …………... numer uprawnień ……………….., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, w osobie: …………….., numer uprawnień ………………., aktualne zaświadczenie 
z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………………………….

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2026 poz. 524).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy złożył oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowę  o pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić aktualne dokumenty potwierdzające, że powyżsi pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę.

- Wykonawca może przedłożyć inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu,  Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca ustanawia:

- Kierownika budowy/kierownik robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, w osobie:……………... numer uprawnień……………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
 i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, w osobie: …………... numer uprawnień ……………….., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………….

- Kierownika robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, w osobie: …………….., numer uprawnień ………………., aktualne zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu zawodowego nr ……………………………….

Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia   7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524).

- Zamawiający wymaga, by kierownik budowy posiadał upoważnienie do podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełnił bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami.

- Zamawiający wymaga aby do wykonania przedmiotu umowy byli kierowani pracownicy, których wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego lub minimalne stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2024 r. poz. 1773) i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku z dnia 15 września 2025 r.(Dz.U. 25 poz. 1242).

- W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy.

- Strony wyznaczają  następujące  adresy  do  doręczeń:

- dla Zamawiającego – Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha  
w  Krakowie, 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78.

- dla  Wykonawcy:……………………………………..

§ 6

Obowiązki Stron umowy

- Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren robót przez cały czas trwania realizacji zadania, a po zakończeniu robót uporządkuje jej teren.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać teren robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
a w szczególności będzie na bieżąco usuwał i składował w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, gruz i śmieci.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone odpady, jak również zapewni  właściwe gospodarowanie nimi i utylizację zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z póź. zm.) oraz Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii potwierdzeń przyjęcia do skupu lub utylizacji  powstałych odpadów niezwłocznie po ich przekazaniu, na adres e-mail: ………………...

- Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania oraz uzgadniania realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, niezależnie od zapłaty kar umownych, do pokrycia szkody wyrządzonej Zamawiającemu wskutek nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zapewnienie obsługi transportowej realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji prac z winy Wykonawcy lub podmiotów działających w jego imieniu lub na jego zlecenie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń.

- Zapewnienie, iż do realizacji kontraktu zostaną dopuszczeni wyłącznie pracownicy 
i osoby posiadające wszelkie wymagane prawem aktualne badania i uprawnienia 
i ponosił będzie odpowiedzialność za zapewnienie zgodnych z przepisami prawa oraz zasad BHP warunków pracy, a także ponosił będzie wszelką odpowiedzialność za jakikolwiek nieszczęśliwy wypadek, do jakiego dojdzie podczas wykonywania niniejszej umowy.

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonanych robót do odbioru.

- Dokonanie zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

- Nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów i koordynacja tych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów eksploatacji pobieranych mediów (energii elektrycznej, wody) zużytych przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do regulowania należności, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 12) niniejszego paragrafu,  na podstawie:  faktur wystawianych przez Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniem liczników znajdujących się na budynku lub ryczałtem – według wyboru Zamawiającego. Należność za  zużyte  media Wykonawca  zapłaci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Do należności będzie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

- Obowiązki Zamawiającego

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym 
     w § 3 ust.2.

- Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Odbiór wykonywanych robót (w tym: robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz       odbioru końcowego robót  i ostatecznego).

- Współdziałanie w realizacji niniejszej umowy.

- Po podpisaniu Umowy strony uzgodnią warunki i zasady wjazdu pojazdów Wykonawcy na teren AKF w Krakowie.

§ 7

Materiały i urządzenia

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2026 poz. 524) oraz wymogom ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz wymogom zawartym 
w przedmiarach robót.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, okazać w stosunku do wskazanych materiałów  deklarację właściwości użytkowych oraz  dokument  zezwalający na  oznakowaniem  znakiem budowlanym  lub CE  wyrobu  budowlanego  jak  również   instrukcje stosowania i instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.

§ 8

Odbiory

  - Strony   zgodnie  postanawiają, że  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbiorów  robót:

  - odbiór  robót  zanikających, lub ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór  pogwarancyjny – odbiór najpóźniej 1 miesiąc przed upływem terminu  gwarancji  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  z  udziałem  Wykonawcy  w  formie  protokołu  i  ma  na  celu  stwierdzenie  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  wynikających  z  gwarancji

  - odbiór  ostateczny – odbiór  ostateczny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy w  formie  protokołu  ostatecznego  robót,  po  usunięciu  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji  jakości. Zwalnia  on  Wykonawcę  z  wszystkich  zobowiązań  wynikających z  umowy , dotyczących  usuwania  wad.

§ 9

Procedura odbiorowa

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót  zanikających  dokonywane  będą  przez właściwego  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca  winien  zgłosić  gotowość  do  odbiorów. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania   Inspektora  Nadzoru  nie  później  niż  na  2  dni  robocze  przed  zdarzeniem (zanikniecie , zakrycie)  o  terminach  odbioru  ulegających  zakryciu. Jeżeli  Wykonawca  nie  poinformował  o  tych  faktach  Inspektora  nadzoru  zobowiązany  jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie  odkrywki  lub  otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój  koszt.

- Odbiór końcowy będzie dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli stron zwanych dalej Komisją Odbiorową.

- Podstawą do rozpoczęcia czynności odbioru przez Komisję Odbiorową jest:

- pisemne zgłoszenie  przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę,

- pisemne powołanie przez Zamawiającego Komisji Odbiorowej, w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia gotowości przez Inspektora Nadzoru.

- Komisja Odbiorowa zobowiązana jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru  końcowego w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego  odbioru.

- Wykonawca i Inspektor Nadzoru są zobowiązani do należytej staranności przy odbiorze  oraz mogą korzystać z opinii  rzeczoznawców. Z czynności odbioru sporządza się protokół  odbioru robót, który musi zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru  strony podpisują (w dwóch egzemplarzach) w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął  gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Komisja Odbiorowa może odmówić  odbioru do czasu  usunięcia  tych  wad   lub  dokonać  odbioru  końcowego  z wyznaczeniem terminu na usunięcie wad lub usterek zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowiązany do  usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami na własny  koszt.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wówczas Wykonawca usunie wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie wadliwie wykonanej części i wykonanie jej ponownie bez wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy ……………………….

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia wówczas:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru.

- Bieg terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakończenia budowy, po odbiorze końcowym oraz udzieleniu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji jakości oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie  gwarancji.

- W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 10

Gwarancja

  - Wykonawca udziela …………… miesięcznej  gwarancji (kryterium oceny ofert) na wykonane  roboty budowlane.

  - Bieg  terminu  gwarancji  i  rękojmi  rozpoczyna  się  od  daty  bezusterkowego odbioru  końcowego przedmiotu  Umowy.

  - W okresie ważności gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.

  - Zgłoszenia wad przyjmowane będą w dni robocze przez serwis gwarancyjny Wykonawcy:  drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, z tym, że zgłoszenia telefoniczne będą potwierdzane na piśmie.

  - Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin potwierdzić drogą  elektroniczną otrzymanie od Zamawiającego zgłoszenia.

  - Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania zgłoszenia, a zgłoszenie zostało wystosowane na prawidłowy adres e-mail, uznaje się je za złożone z chwilą wysłania wiadomości elektronicznej.

  - W czasie trwania gwarancji, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmiany adresu/numeru telefonu, faxu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem przyjęcia, iż zawiadomienie zostało wystosowane na właściwy adres/numer.

  - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:

- wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu usuwane będą  w terminie 7 dni od daty  zgłoszenia,

- potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce).

  - Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  od  uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 11

Zabezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie  …………. , w wysokości 5 % wartości umownej co stanowi kwotę: ………………….  zł.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dania wykonania  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia, którą Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 12

Podwykonawstwo

- Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres robót: …………………..

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Do zawarcia oraz zmiany umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami  wymagana jest zgoda Zamawiającego. Każdorazowo wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego spowoduje naliczenie Wykonawcy kary zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. c).

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się, przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy, którą zawrze z podwykonawcą, zgodnie z art. 647 1 k.c. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy. W przypadku umów zawieranych z dalszym podwykonawcą, Wykonawca jest obowiązany ponadto przedłożyć pisemną zgodę na zatrudnienie dalszego podwykonawcy. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą,       a także umowy pomiędzy podwykonawca a dalszym podwykonawcą powinny                              w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią i nie pozostawać w sprzeczności                               z postanowieniami niniejszej umowy.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy (lub podwykonawcy), faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie	zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie           w zakresie zleconych mu prac odpowiadające co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w tym zakresie; dysponować odpowiednim personelem                 i sprzętem, kwalifikacjami analogicznymi do stawianych Wykonawcy.

- Podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy (lub podwykonawcy w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo) za wykonanie przedmiotu Umowy o	podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy (lub w przypadku umów o dalsze podwykonawstwo od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę);

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Zakaz ten obowiązuje również w umowach o dalsze podwykonawstwo w stosunku do podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

- zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie możliwości wypłaty części wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy w wypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych. Zakaz ten obowiązuje również w umowach o dalsze podwykonawstwo w stosunku do podwykonawcy 
i dalszego podwykonawcy.

- zawierać postanowień uniemożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy lub zmierzających do ich obejścia – w szczególności w zakresie realizacji wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy        w wypadkach przewidzianych w umowie.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw oraz zastrzeżenia i zażądać wprowadzenia w umowie zmian warunkujących jej akceptację, 
a także może zażądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Na identycznych zasadach Zamawiający akceptuje lub nie umowy 
o dalsze podwykonawstwo, a także wszelkie aneksy i zmiany do umów.

- Umowa Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi być zawarta        w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu oryginał umowy     z podwykonawcą jak również dalszymi podwykonawcami oraz dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem  w terminie 7 dni od jej zawarcia.  Analogicznie Wykonawca jest obowiązany przedkładać wszelkie aneksy i zmiany do umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie             z podwykonawcą.

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wymagalnego wynagrodzenia poprzez dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy (według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego) - wystawionego najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę - o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.  Z każdego oświadczenia winno wynikać jaka została wypłacona kwota oraz jaka kwota  zgodnie z umową pozostała do zapłaty.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej na rzecz Wykonawcy jest zapłata przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy oraz dalszych podwykonawców całego wynagrodzenia –jakie przewiduje umowa łącząca Wykonawcę z Podwykonawcą (lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą). Jeżeli z jakichkolwiek względów przed wystawieniem faktury końcowej przez Wykonawcę, pozostaną do zapłaty jakiekolwiek kwoty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie po uiszczeniu zapłaty, przedłoży oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy       i dopiero wówczas Zamawiający wypłaci pozostałą  część wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust.13 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli z oświadczenia wynikać będzie, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tylko część przysługujących mu należności, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury, w części odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  robót.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń podwykonawcy o rozliczeniu w całości wynagrodzenia umownego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty w wysokości należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona – w terminie określonym w umowie z podwykonawcą –       w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo. Analogicznie, jeżeli Podwykonawca nie zapłaci dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia (i nie uczyni tego Wykonawca), a dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego  i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót za które wystawiono dokumenty rachunkowe, Zamawiający zapłaci na rzecz dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub                              z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy oraz do potrącenia zapłaconej kwoty z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 15 lub ust. 16 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na terenie realizacji zamówienia 
w widocznym miejscu ogłoszenia przygotowanego przez Wykonawcę, a dotyczącego obowiązku zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawców o następującej treści: „Podwykonawco! Informujemy, że Twoje wejście na budowę wymaga zgody AKF 
w Krakowie. Sprawdź czy taka zgoda została wyrażona”.

§ 13

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym: w wysokości 0,2  % określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót bez zgody Zamawiającego – w wysokości 10.000,00 zł. za każdego podwykonawcę.

- Każdorazowo za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę oraz nie wywiązanie się z obowiązku dostarczania na żądanie Wykonawcy dokumentów potwierdzających ten fakt, w kwocie 500 zł za każde uchybienie/osobę.

- Każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w razie zgłoszenia żądania zmiany terminu przez Zamawiającego – za każdy przypadek w wysokości 10.000,00 zł.

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Zamawiający  zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy w całości bądź w części przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Zapłata kary umownej za wprowadzenie podwykonawcy, określona w ust. 1  pkt. 1 lit. c):

- nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania wszelkich formalności, dotyczących zawierania umów z podwykonawcami, zawartych w niniejszej umowie,

- nie uprawnia podwykonawcy do dalszego przebywania na terenie budowy.

- Kara umowna nałożona na Wykonawcę może być rozliczona poprzez potrącenie jej przez Zamawiającego z należności wynikającej z faktury, do czego Wykonawca upoważnia Zamawiającego. Wypłatę wynagrodzenia pomniejszonego o naliczoną karę uważa się za jej potrącenie.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§ 14

Odstąpienie od umowy

W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta strona która od umowy odstąpiła.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu możliwość dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu obiektu  urządzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów określonych w ust. 3  niniejszego paragrafu umowy, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy,

- dokonania rozliczenia  wzajemnych należności i zobowiązań z Wykonawcą z tytułu nieuregulowanych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót  w dniu odbioru robót przerwanych.

§ 15

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.).

- Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian w następujących wypadkach i zakresie:

  - Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski,

  - Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, 
że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane 
w umowie,

  - Podwykonawcy: jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy.

  - Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

- konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży 
w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę,

- wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia,

- konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robót lub materiałów,

5)	Terminów realizacji przedmiotu zamówienia gdy jest ona spowodowana:

- epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, wojną, stanem wyjątkowym lub działaniami wojennymi – jeżeli zmiany te miały obiektywny, realny wpływ na realizację Umowy,

- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. 
(np. intensywne opady, powodzie),

- koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- koniecznością uzyskania  wymaganych dodatkowych  decyzji i pozwoleń  niezbędnych  do  pozwolenia  na użytkowanie  obiektu.

6) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od  towarów i usług.

7)  Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

8) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

9) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 192).

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 5) termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu, nie dłużej jednak niż  o okres trwania tych okoliczności.

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 6) niniejszego paragrafu, nastąpi po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
W przypadku takiej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt  7) - 9) niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów dokonujących zmian w zakresie zamiany, o których mowa w ust. 2 pkt  7) - 9) niniejszego paragrafu.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez     Wykonawcę.

- Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

§ 16

Wykonawca nie ma prawa dokonać cesji wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy bez zgody Zamawiającego.

§ 17

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo  budowlane.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca                                                                  Zamawiający